Organisation du projet – groupe N°................... - classe n°:...................

Métiers :
Concepteur (C) : Il coordonne les actions du groupe, fait le point en fin de séance sur les activités. Il tranche les avis en vue d’une décision. Il est responsable du suivi et de l’évolution du projet par rapport à un planning prévisionnel.Il fait le point sur l’état d’avancement du projet, distribue le travail à faire.
Dessinateur, graphiste (D) : Il réalise les dessins et croquis avec les conseils du concepteur. Il met en ligne les documents.
Technicien de fabrication mécanique(TM) : Il réalise les montages mécaniques en accord avec des plans fournis par le dessinateur.
Technicien de fabrication électronique (TE) : Il réalise les montages électroniques en accord avec des plans fournis par le responsable de la conception.
Responsable Qualité (RQ) : il assure la conformité des activités liées à la conception et à la fabrication du produit avec le cahier des charges. Il fait évoluer celui-ci si nécessaire. Il vérifie la conformité des réalisations et donne son accord pour poursuivre.

Taches	Métier(s)	Noms(s)	Dates début	Dates fin	Durée / (h)
Modélisation 3D du robot avec Sketchup					4
Modélisation du parechoc du robot sumo					2
Fabrication du parechoc du robot sumo					1
Modélisation du parechoc pour le Labyrinthe					1
Fabrication du parechoc Labyrinthe					2
Prise en main de la carte Arduino					1
Simulation Labyrinthe/suiveur de ligne avec Scratch					2
Programmation suiveur de ligne avec Ardublock					1
Simulation Sumo avec PhysicalEtoys					2
Programmation Sumo avec PhysicalEtoys					1
Publication sur le blog					1
Epreuves du concours			10/6	21/6	4